**济南市章丘区人民政府文件**

章政发〔2023〕11号

济南市章丘区人民政府

关于组织开展济南市章丘区第三次土壤普查的通 知

各街道办事处、镇人民政府，区政府有关部门（单位）：

为贯彻落实国家、省、市关于组织开展第三次土壤普查的工作部署，全面掌握土壤资源情况，现将我区第三次土壤普查工作有关事项通知如下：

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记在深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神和对山东、济南工作的重要指示要求，按照区委、区政府有关工作部署，查明查清查实全区土壤资源情况，掌握土壤数量、质量、性状、分布、利用状况和变化趋势等数据，加强土壤资源开发利用与保护，为保障耕地动态平衡及粮食产能、加快推进农业农村现代化提供有力支撑。普查工作自2023年开始，2025年完成。

二、工作安排

（一）普查对象。耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤。其中，林地、草地重点调查与食物生产相关的土地，未利用地重点调查盐碱地等与可开垦耕地资源相关的土地。

（二）普查内容。主要包括土壤性状普查、土壤类型普查、土壤立地条件普查、土壤利用情况普查、土壤数据库构建、土壤质量状况分析、普查成果汇交汇总等。以完善土壤分类系统与校核补充土壤类型为基础，以土壤理化性状普查为重点，更新完善土壤基础数据，按要求构建土壤数据库，开展数据整理审核、分析研究和成果汇总工作。查清不同生态条件、不同利用类型土壤质量及其退化与障碍状况，摸清当地特色农产品产地土壤特征、耕地后备资源土壤质量、典型区域土壤环境和生物多样性等，全面查清农用地土壤质量情况。

（三）时间安排。2023-2024年，全区开展动员部署，健全工作机制，培训技术队伍，完成实施方案编制。依据上级统一布设样点，组织开展外业调查采样和内业测试化验，分级分类分层次开展技术实训指导、质量控制，建设土壤普查数据库。其中，2024年7月底前完成全部外业调查采样工作，8月底前完成全部内业测试化验任务，按要求实时在线填报数据信息。2025年，组织开展土壤基础数据、土壤剖面调查数据、土壤利用数据的审核、汇总和分析等工作，编制完成耕地质量报告、土壤利用适宜性评价报告以及盐碱地、连作障碍等专项报告，全面总结普查工作。

三、保障措施

（一）加强组织领导。成立分管副区长任组长的区第三次土壤普查工作专班，负责研究解决普查工作中遇到的重大问题。相关部门（单位）按照职责分工，密切配合，共同做好普查相关工作。其中，农业农村部门会同有关部门（单位）负责做好涉及土壤普查的业务工作，并会同自然资源、统计部门开展数据统计分析；财政部门负责按规定落实普查所需经费；各镇街配合做好外业调查采样工作。

（二）强化经费保障。第三次土壤普查经费由区财政部门按照工作任务统筹解决。要根据普查任务、计划安排和工作进展情况，将所需经费列入年度财政预算，加强监督，按时拨付，确保实施方案编制、外业调查采样、内业测试化验、专项调查、技术培训、专家指导、数据分析和成果汇总等经费足额落实到位。

（三）抓好工作落实。第三次土壤普查实行集中统一管理，做到统一工作平台、技术规程、工作底图、样点布设、筛选测试化验专业机构和过程质控。区农业农村部门要加强专业技术服务体系队伍建设，配强工作力量，加大技术培训力度。严格落实国家信息安全制度，按照要求报送普查数据，不得虚报、瞒报、拒报、迟报。充分运用遥感、地理信息和全球定位技术等手段，提高信息化水平，强化宣传引导，营造浓厚的普查工作氛围。

附件：济南市章丘区第三次土壤普查工作专班成员名单

 济南市章丘区人民政府

 2023年5月20日

（联系电话：区农业农村局农业生态部，58680825）

（此件公开发布）

附件：

济南市章丘区第三次土壤普查工作专班成员名单

组 长：赵淑新 副区长

副组长：刘 波 区政府办公室副主任

陈 震 区农业农村局局长

成 员：孙福祥 区发展和改革局四级调研员

景 镇 区财政国库支付中心副处级领导干部

杨维钊 区自然资源局副局长

王发名 区生态环境分局副局长

闫 伟 区城乡水务局副处级领导干部

杨静波 区农业农村局三级调研员

孙笃义 区园林和林业绿化局二级调研员

邢瑞俊 区社会经济调查中心主任

周明东 明水街道便民服务中心主任

郑光景 双山街道办事处副主任

姜应华 埠村街道党工委委员、武装部长

李贻强 圣井街道人大工作室主任

于百金 龙山街道办事处副主任

范青林 枣园街道办事处副主任

刘 勋 普集街道办事处副主任

郭 娟 绣惠街道办事处副主任

张继昌 相公庄街道办事处副主任

张 孔 文祖街道办事处副主任

李曰涛 官庄街道办事处副主任

张 科 高官寨街道党建办公室副主任

宁述同 宁家埠街道综合治理服务中心主任

杨才功 白云湖街道党工委委员、武装部长

靖绪宝 曹范街道办事处副主任

弭孟戈 刁镇街道办事处副主任

邢攸青 黄河街道办事处副主任

徐令坤 垛庄镇财政办公室副主任

工作专班办公室设在区农业农村局，杨静波同志兼任办公室主任。今后，工作专班成员及办公室主任职务如有变动，由接任其职务者自然替补，并由工作专班办公室负责通知。第三次土壤普查工作结束后，工作专班自行撤销。

抄送：区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室，

区法院，区检察院，区人武部。

济南市章丘区人民政府办公室　　 2023年5月20日印发