2024年民生实事项目进展情况（二季度）

| 序号 | 任务目标 | 进展情况 | 完成率（%） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施便民停车工程。整合企事业单位、老旧小区、道路两侧等资源，通过新建、改造、共享等方式，增加不低于900个停车泊位。 | 目前，通过新建停车场、路边施划停车位新增车位735个，完成年计划81%。由枣园街道负责实施的前枣园大街-胶济铁路西北停车场，设计停车泊位300个，目前图纸设计已完成，正在招投标；由双山街道负责实施白泉古村与安颐酒店项目用地之间停车场项目，设计停车场390个，目前正在设计图纸。 | 81% | 区住建局 自然资源局 城市管理局 交警大队 控股集团 |
| 2 | 推动实现更高质量就业。开展“社区微业”行动计划，建设社区就业服务站10家，全年实现新增城镇就业6800人以上；深入推进高校毕业生就业；加强公益性岗位开发、管理和使用；开展培训进乡村活动，推行企业、劳动者“点单式”技能培训。 | 目前，已完成城镇新增就业4150人。枣园街道绣源北城社区、双山街道泉山社区等10个社区就业驿站已经全部建成。结合“春风行动”招聘会以及“周五职聘”活动开展高校毕业生招聘服务活动，组织公共就业服务进校园活动6场，为驻章高校毕业生留章就业提供优质服务。对全区在岗的11019名乡村公益岗做好动态调整及日常监管工作，落实在岗人员岗位补贴政策。目前已联动交运、农业农村、乡村振兴、残联等部门开发完成乡村公岗1952个岗位、城镇公益性岗位250个。开展电工、焊工线下技能培训188人，线上职业技能培训2184人。 | 61% | 区人社局 |
| 3 | 筹集保障性租赁住房280套。 | 目前，已筹集到253套保障性租赁住房，位于明水经济技术开发区园区十一号路以南、前枣园大街以西的产发先进装备智造港项目A地块（一期）A2#倒班宿舍项目253套。 | 90% | 区住建局 |
| 4 | 实施全域光储充检一体化综合能源项目。新增公用及专用充电终端800个。 | 目前，已完成年度计划60%。该项目分两个阶段实施，第一阶段完成立项、手续办理、招投标等。第二阶段建设800个充电终端。5月完成招投标并开工建设，目前已经完成455个充电终端。 | 60% | 区发改局 产发集团 |
| 5 | 开展交通畅通工程。优化调整3条公交线路；推进“绿波城”建设，进一步优化城区及外围17条主要道路绿波信号配时参数，提升道路通行效率和市民出行舒适度。 | # 城乡交运局、产发集团：公交公司已于2024年1月13日完成103路、103路支线公交调整工作,恢复通行赵百户大桥路段，方便高官寨街道宗家村、张家村、于家村等沿线村庄群众出行。目前，公交公司目前正在装修12路绣源南城公交站点值班室。6月底12路公交线路的调整工作全部完成。 公安分局：提升路口通行效率，现已完成4处交通堵点分析报告，2处路口4条路段交通堵点渠化改造设计；现已完成15条、179个路口单点优化，预计8月全部完成。 | 83% | 区城乡交运局 区公安分局 产发集团 |
| 6 | 实施章丘黄河防洪安全提升项目。对章丘黄河河段7处、46段坝防洪工程进行续建改建。 | 目前，已完成年计划90%。黄河下游十四五防洪工程章丘段共涉及的4处续建和3处改建所有主体工程已完工。其他附属工程（工程绿化、备防石等）正在推进中。 | 90% | 黄河河务局 区自然资源局 黄河街道 |
| 7 | 开展医药惠民工程。开展中医药三级服务体系建设，新建高品质国医堂；设置集采药品销售专柜的医保定点药店不少于200家，让群众用上质优价宜的集采药品。 | 卫健局：区级层面，山水泉城北城国医堂在6月15日完成房屋验收交付并开始装修施工，同时推进资质申请和人员选配工作。第二处国医堂正在调研选址。街镇层面，12家镇街卫生院（社区卫生服务中心）已完成国医堂建设并正常开诊运行，8家镇街卫生院（社区卫生服务中心）已完成60%进度。村级层面，遴选出100家村卫生室（社区卫生服务站）建设中医阁，目前已完成80%进度。 医保局：已在157家医保定点药店设置集采药品销售专柜，累计销售集采药品50770盒，为群众节约购药负担80余万元完成全年任务目标的79%。 | 70% | 区卫健局 区医保局 |
| 8 | 开展文化惠民活动。组织百姓剧场、民星才艺大赛、广场舞大赛等文化活动200场次以上；举办乡村好时节活动。 | 目前，已开展文化惠民活动296场，惠及群众24.7万人。其中，区文化馆开展“我们的中国梦文化进万家”章丘区群众性小戏小剧巡演，“拥抱春天”章丘区民星大舞台“百姓剧场”等文艺演出活动；区图书馆持续开展少儿公益故事会，大语文公益课堂，读书会等品牌系列活动。区博物馆开展“流动博物馆”、博物馆系列研学活动、“我们的节日”“博物馆里过大年”等系列文化活动。区城子崖博物馆持续开展龙山黑陶艺术精品展、城子崖研学活动,开展“张灯结彩送春联、文化惠民过大年”春节系列活动。 | 75% | 区文旅局 |
| 9 | 开展“希望学堂”暑期托管活动。在各镇街同步开设“希望学堂”暑期托管班，统一招募持有教师资格证的专业志愿者和辅助志愿者，为1-6年级的特殊困境、留守等青少年提供免费托管服务。 | 目前，已摸排确定明水街道明一社区等18个街镇开展“希望学堂”暑期托管活动的地点，并联系对接相关教师教育资源。目前，已联系市青少年宫、驻章驻济高校，就“希望学堂”托管服务志愿者、教育等资源进行对接，已确定新增特色课程3类，计划暑期完成年度任务。 | 65% | 团区委 各镇街 |
| 10 | 实施残疾人教育资助工程。对就读高中以上阶段的残疾学生及残疾人子女实施教育资助，优先享受国家省市有关部门教育资助。 | 目前，已发放2023年度教育资助经费284.76万元。组织各镇街全面开展拟申报2024年度教育资助的残疾学生及残疾人子女摸底调查，建立残疾学生及残疾人子女教育资助台账。经调查，共计1459名残疾学生及残疾人子女在读。2024年度教育资助于9月份进行申报、审核，10月份汇总上报市残联，确定名单后发放。 | 50% | 区残联 |
| 11 | 开展“放心消费在章丘”提升活动。对100家放心消费单位进行规范提升，为消费者创造良好的消费环境。 | 目前，已经规范提升60家放心消费单位。同时，结合“3·15国际消费者权益日”，组织开展放心消费系列宣传活动，积极引导与群众生活消费相关的市场主体参与放心消费活动，不断扩大活动的影响力和覆盖面。 | 60% | 区市场监管局 |
| 12 | 实施便民消费提升项目。新引进商业品牌首店2家；建设改造社区一刻钟便民生活圈2个；建成至少1个数字人民币消费集聚区。 | 已完成年度任务。新引进商业品牌首店2家（山河悦购、茶猫），联合明水、双山、普集、黄河改造提升社区一刻钟便民生活圈4个。数字人民币消费集聚区建设方面，已建成1个数字人民币消费集聚区。2024年1月，章丘区明水古城数字人民币消费集聚区挂牌暨工商银行数字人民币硬钱包发布活动成功举办，标志着全市首笔数字人民币硬件钱包落地。联合工商银行等数字人民币运营服务银行，持续开展数字人民币宣传推广活动。 | 100% | 区发改局 商务服务中心 金融运行监测中心 |
| 13 | 实施“博爱光明”项目。对罹患白内障等需手术治疗的60岁以上困难群众实施专项医疗救助活动，全年救助困难群众2000人。 | 目前，已手术救助困难群众1500余人。2024年3月6日召开区红十字会承担民生实事工作推进会；项目承担机构明水眼科医院组织专家团队深入镇街村居（社区），开展眼病筛查，对罹患白内障、眼胬肉，需手术治疗的60岁以上困难群众实施专项救助，帮助患者重见光明。 | 75% | 红十字会 |
| 14 | 开展长者互助食堂活动。动员社工、慈善、志愿者组织等社会力量参与幸福院助老食堂运转，为农村老人提供助餐、文化娱乐、卫生清洁等多种服务。全年计划开展30周，涉及150个村以上、惠及老人6000余人次。 | 目前，已开展长者互助食堂活动16周、84村次，惠及老人约3000余人次。 | 53% | 区委宣传部 区民政局 |
| 15 | 提高困难群众生活保障标准。将城乡低保标准、特困人员照料护理标准、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴提高5%以上，惠及困难群众3万人。 | 已完成年度任务。2024年1月起，章丘区城市低保标准由每人每月1045元提高到1114元，农村低保标准由每人每月814元提高到884元。农村特困人员照料护理标准按照自理、半自理和完全不能自理人员三种档次，由每人每月分别为281元、466元、932元提高到每人每月296元、491元、982元。 | 100% | 区民政局 |
| 16 | 开展人间真爱·助老助浴活动。为章丘户籍、享受长护险60周岁以上老年人群、80周岁以上有助浴需求的高龄老年人、不能自理的60周岁以上残疾人及其他有助浴需求的特殊群体老年人提供助浴服务。 | 目前，已完成上门助浴104次，累计服务104名老人。根据天气变化、老人身体状况及意愿等因素，建立动态筛选、定期沟通服务机制，前期已经联合卫健、医保部门对特殊群体老年人进行筛选，目前已筛选出符合条件的老人443人，完成筛选建档工作。下步，将继续做好筛选登记建档工作为有助浴需求的特殊群体做好洗浴服务。 | 50% | 区民政局 |
| 17 | 免费为低收入适龄妇女办理“两癌”保险。为全区18-70岁低收入妇女免费办理“两癌”保险，每人保额3万元。 | 已完成年度任务。本项工作分为摸排建档、核查投保两个阶段，3月中旬完成摸排建档工作，会同区民政局、区乡村振兴局、各街道（镇）妇联摸排全区低收入适龄妇女8000余人。5月底全区7727人已通过资格审核，完成投保。 | 100% | 区妇联 |
| 18 | 实施“生命安全·应急救护”培训项目。开展“生命安全应急救护”持证培训3000人，公益性“生命安全应急救护”培训3万人。 | 目前，已培训持证急救员1371人、公益性普及培训1.3万余人。为企业员工、教师、干部职工、学生等有需求的群体开展“生命安全·应急救护”持证培训，培训持证急救员1371人。通过救护培训进社区、进学校、进企业、进农村、进集市等活动，组织开展“生命安全·应急救护”公益性普及培训1.3万余人。 | 50% | 红十字会 |
| 19 | 实施知识产权惠企服务提升项目。建设线上线下融合一体的知识产权服务平台，创建区域性知识产权联盟，为企业提供培训、产学院交流、质押融资等服务。 | 开发区管委会已在双创基地建立线下知识产权运营(公共)服务平台，为园区企业、高校等提供产学研交流、合作、咨询等服务30余次；辅导企业做好申报前各项准备，提高申报成功率，为企业高质量发展保驾护航。截至5月底新增发明专利47个，发明专利突破1750个；知识产权惠企服务线上平台已开始正式运行，目前访问量8400余次，知识产权基础服务、战略咨询服务、数据分析服务、法律维权服务、知产运营服务等功能模块已公开开放，为辖区企业无偿提供知识产权公益服务。 | 70% | 区市场监管局 明水经济技术开发区管委会 区工信局 |
| 20 | 实施市政路灯维护工程。更换城区25条路段的灯具，LED灯头4100余个，加装单灯控制器4100余套，更换灯杆内线5.5万米，搭建智慧管理平台，实现智慧控制。 | 已超额完成年度任务。市政路灯节能智慧提升工程自3月1日正式开工，共计更换城区32条道路、4817个灯头，加装单灯控制器4281个，更换灯杆内线5.8万米。所有提升道路实现智慧化控制，进入节能运行模式。 | 100% | 区城市管理局 |