2024年民生实事项目进展情况（四季度）

| 序号 | 任务目标 | 进展情况 | 完成率（%） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施便民停车工程。整合企事业单位、老旧小区、道路两侧等资源，通过新建、改造、共享等方式，增加不低于900个停车泊位。 | 通过新建停车场、路边施划停车位新增车位974个。 | 100% | 区住建局  自然资源局  城市管理局  交警大队  控股集团 |
| 2 | 推动实现更高质量就业。开展“社区微业”行动计划，建设社区就业服务站10家，全年实现新增城镇就业6800人以上；深入推进高校毕业生就业；加强公益性岗位开发、管理和使用；开展培训进乡村活动，推行企业、劳动者“点单式”技能培训。 | 完成城镇新增就业7570人。枣园街道绣源北城社区、双山街道泉山社区等10个社区就业驿站已经全部建成。对全区在岗的12852名乡村公益岗做好动态调整及日常监管工作，落实在岗人员岗位补贴政策。联动交运、农业农村、乡村振兴、残联等部门开发乡村公岗1952个并实现全部上岗，实现城镇公岗上岗271人。开展电工、焊工线下技能培训188人，线上职业技能培训3239人。 | 100% | 区人社局 |
| 3 | 筹集保障性租赁住房280套。 | 筹集到产发先进装备智造港项目、明水古城配套服务设施项目共280套保障性租赁住房。 | 100% | 区住建局 |
| 4 | 实施全域光储充检一体化综合能源项目。新增公用及专用充电终端800个。 | 完成公用及专用充电终端800个，并全面投入使用，发挥效能。 | 100% | 区发改局  产发集团 |
| 5 | 开展交通畅通工程。优化调整3条公交线路；推进“绿波城”建设，进一步优化城区及外围17条主要道路绿波信号配时参数，提升道路通行效率和市民出行舒适度。 | 城乡交运局、产发集团于6月底全部完成103路、103路支线、12路支线、晚间1路的线路优化调整工作，群众出行更加便捷。公安分局完成4处交通堵点分析报告，2处路口4条路段交通堵点渠化改造设计；完成17条、179个路口单点优化，路口通行效率明显提升。 | 100% | 区城乡交运局  区公安分局  产发集团 |
| 6 | 实施章丘黄河防洪安全提升项目。对章丘黄河河段7处、46段坝防洪工程进行续建改建。 | 黄河下游十四五防洪工程章丘段涉及的蒋家控导、马家控导、河王控导、王家圈控导4处续建和蒋家控导、马家控导、王家圈控导3处改建共计46段坝已全部完工并投入使用，章丘黄河工程防洪能力进一步增强。 | 100% | 黄河河务局  区自然资源局  黄河街道 |
| 7 | 开展医药惠民工程。开展中医药三级服务体系建设，新建高品质国医堂；设置集采药品销售专柜的医保定点药店不少于200家，让群众用上质优价宜的集采药品。 | 卫健局完成中医药三级服务体系建设。区级层面，山水泉城北城国医堂、山东警察学院国医堂全面建成投入使用。街镇层面，20家镇街卫生院（社区卫生服务中心）建成开诊运行。村级层面，遴选100家村卫生室（社区卫生站）建设中医阁，全部投入运行。医保局在294家医保定点药店设置集采药品销售专柜，群众购药更加便捷。 | 100% | 区卫健局  区医保局 |
| 8 | 开展文化惠民活动。组织百姓剧场、民星才艺大赛、广场舞大赛等文化活动200场次以上；举办乡村好时节活动。 | 开展文化惠民活动542场，惠及群众49.6万人。其中，区文化馆开展“我们的中国梦文化进万家”群众性小戏小剧巡演、“百姓剧场”“民星才艺大赛”、济南市章丘区第十三届广场健身舞大赛等文艺演出活动；围绕“乡村好时节·乐动生活”主题，相继指导举办了高官寨甜瓜季、白云湖生态文化旅游季、第六届过半年乡村振兴戏剧节等10余项活动。 | 100% | 区文旅局 |
| 9 | 开展“希望学堂”暑期托管活动。在各镇街同步开设“希望学堂”暑期托管班，统一招募持有教师资格证的专业志愿者和辅助志愿者，为1-6年级的特殊困境、留守等青少年提供免费托管服务。 | 通过规范步骤、充实课程内容、延伸托管服务，在18个街镇同步开展“希望学堂”暑托班。联合高校及公安、医院等社会资源走进课堂，开展走进华侨城欢乐荟、区生态环境监控中心、乡村博物馆等多地实践研学，设置武术、书法、漆扇、机器人、手工等10种特色课程，大大帮助学生丰富知识、开阔眼界。 | 100% | 团区委  各镇街 |
| 10 | 实施残疾人教育资助工程。对就读高中以上阶段的残疾学生及残疾人子女实施教育资助，优先享受国家省市有关部门教育资助。 | 发放2023年度教育资助经费284.76万元。组织完成2024年度残疾学生及残疾人子女摸底调查、建立资助台账、申报审核、经费发放工作，12月5日，向1008名残疾学生及残疾人子女发放282.04万资助经费。 | 100% | 区残联 |
| 11 | 开展“放心消费在章丘”提升活动。对100家放心消费单位进行规范提升，为消费者创造良好的消费环境。 | 规范提升100家放心消费单位。同时，结合“3·15国际消费者权益日”，组织开展放心消费系列宣传活动，积极引导与群众生活消费相关的市场主体参与放心消费活动，不断扩大活动的影响力和覆盖面。 | 100% | 区市场监管局 |
| 12 | 实施便民消费提升项目。新引进商业品牌首店2家；建设改造社区一刻钟便民生活圈2个；建成至少1个数字人民币消费集聚区。 | 新引进商业品牌首店2家（山河悦购、茶猫），联合明水、双山、普集、黄河改造提升社区一刻钟便民生活圈4个。明水古城数字人民币消费集聚区建成。组织工商银行等数字人民币运营服务银行，持续开展数字人民币宣传推广活动。 | 100% | 区发改局  商务服务中心  金融运行监测中心 |
| 13 | 实施“博爱光明”项目。对罹患白内障等需手术治疗的60岁以上困难群众实施专项医疗救助活动，全年救助困难群众2000人。 | 明水眼科医院组织专家团队深入镇街村居（社区），开展眼病筛查，对罹患白内障、眼胬肉，需手术治疗的60岁以上困难群众2519人实施专项救助，帮助患者重见光明。 | 100% | 红十字会 |
| 14 | 开展长者互助食堂活动。动员社工、慈善、志愿者组织等社会力量参与幸福院助老食堂运转，为农村老人提供助餐、文化娱乐、卫生清洁等服务。全年计划开展30周，涉及150个村以上、惠及老人6000人次。 | 共开展长者互助食堂活动30周、215村次，惠及老人约8300余人次。 | 100% | 区委宣传部  区民政局 |
| 15 | 提高困难群众生活保障标准。将城乡低保标准、特困人员照料护理标准、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴提高5%以上，惠及困难群众3万人。 | 2024年1月起，章丘区城市低保标准由每人每月1045元提高到1114元，农村低保标准由每人每月814元提高到884元。农村特困人员照料护理标准按照自理、半自理和完全不能自理人员三种档次，由每人每月分别为281元、466元、932元提高到每人每月296元、491元、982元。全年累计发放补贴2.96亿元、惠及4万余人。 | 100% | 区民政局 |
| 16 | 开展人间真爱·助老助浴活动。为章丘户籍、享受长护险60周岁以上老年人群、80周岁以上有助浴需求的高龄老年人、不能自理的60周岁以上残疾人及其他有助浴需求的特殊群体老年人提供助浴服务。 | 完成上门助浴106次，累计服务106名老人。在完成有助浴意愿申请的既定任务的同时，总结前期经验做法，筛选名单，面向更多符合条件的服务对象开展助浴活动。 | 100% | 区民政局 |
| 17 | 免费为低收入适龄妇女办理“两癌”保险。为全区18-70岁低收入妇女免费办理“两癌”保险，每人保额3万元。 | 组织完成全区低收入适龄妇女摸排、建档、资格审核工作，全区7796人完成投保。 | 100% | 区妇联 |
| 18 | 实施“生命安全·应急救护”培训项目。开展“生命安全应急救护”持证培训3000人，公益性“生命安全应急救护”培训3万人。 | 开展持证培训3080人、公益性普及培训3.3万余人。其中，为企业员工、教师、干部职工、学生等有需求的群体开展“生命安全·应急救护”持证培训，培训持证急救员3080人。积极开展救护培训进机关、进社区、进学校、进企业、进农村、进集市、进夜市，防溺水宣传培训进校园、暑期红十字青少年急救营等多种活动，通过发放宣传册、制作宣传展板、现场讲解演示等多种形式，开展“生命安全·应急救护”公益性普及培训3.3万余人。 | 100% | 红十字会 |
| 19 | 实施知识产权惠企服务提升项目。建设线上线下融合一体的知识产权服务平台，创建区域性知识产权联盟，为企业提供培训、产学院交流、质押融资等服务。 | 在双创基地建立线下知识产权运营(公共)服务平台，为园区企业、高校等提供产学研交流、合作、咨询等服务40余次；帮助企业更好的理解专利申请流程、规避风险、及保护自身的创新成果，提升企业发明专利申请的质量和成功率，明水经开区有效发明专利突破1787个。知识产权惠企服务线上平台已开始正式运行，目前访问量9700余次，知识产权基础服务、战略咨询服务、数据分析服务、法律维权服务、知产运营服务等功能模块已公开开放，为辖区企业无偿提供知识产权公益服务。 | 100% | 区市场监管局  明水经济技术开发区管委会  区工信局 |
| 20 | 实施市政路灯维护工程。更换城区25条路段的灯具，LED灯头4100余个，加装单灯控制器4100余套，更换灯杆内线5.5万米，搭建智慧管理平台，实现智慧控制。 | 市政路灯节能智慧提升工程自3月1日正式开工，共计更换城区32条道路、4817个灯头，加装单灯控制器4281个，更换灯杆内线5.8万米。所有提升道路实现智慧化控制，进入节能运行模式。 | 100% | 区城市管理局 |