2024年民生实事项目进展情况（三季度）

| 序号 | 任务目标 | 进展情况 | 完成率（%） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施便民停车工程。整合企事业单位、老旧小区、道路两侧等资源，通过新建、改造、共享等方式，增加不低于900个停车泊位。 | 目前，通过新建停车场、路边施划停车位新增车位735个，完成年计划81%。由枣园街道负责实施的前枣园大街-胶济铁路西北停车场，设计停车泊位300个，前期准备工作已完成，计划11月份开工；由双山街道负责实施白泉古村与安颐酒店项目用地之间停车场项目，设计停车场390个，目前已开工，预计12月底完工 | 81% | 区住建局 自然资源局 城市管理局 交警大队 控股集团 |
| 2 | 推动实现更高质量就业。开展“社区微业”行动计划，建设社区就业服务站10家，全年实现新增城镇就业6800人以上；深入推进高校毕业生就业；加强公益性岗位开发、管理和使用；开展培训进乡村活动，推行企业、劳动者“点单式”技能培训。 | 已完成年度任务。已完成城镇新增就业7570人。枣园街道绣源北城社区、双山街道泉山社区等10个社区就业驿站已经全部建成。结合“春风行动”招聘会以及“周五职聘”活动开展高校毕业生招聘服务活动，组织公共就业服务进校园活动8场，为驻章高校毕业生留章就业提供优质服务。对全区在岗的12852名乡村公益岗做好动态调整及日常监管工作，落实在岗人员岗位补贴政策。目前已联动交运、农业农村、乡村振兴、残联等部门开发乡村公岗1952个并实现全部上岗，实现城镇公岗上岗271人。开展电工、焊工线下技能培训188人，线上职业技能培训3239人。 | 100% | 区人社局 |
| 3 | 筹集保障性租赁住房280套。 | 目前，已筹集到253套保障性租赁住房。 | 90% | 区住建局 |
| 4 | 实施全域光储充检一体化综合能源项目。新增公用及专用充电终端800个。 | 目前，已完成年度计划90%。该项目分两个阶段实施，第一阶段完成立项、手续办理、招投标等。第二阶段建设800个充电终端。目前已经完成722个充电终端。 | 90% | 区发改局 产发集团 |
| 5 | 开展交通畅通工程。优化调整3条公交线路；推进“绿波城”建设，进一步优化城区及外围17条主要道路绿波信号配时参数，提升道路通行效率和市民出行舒适度。 | 城乡交运局、产发集团：已完成全年任务，于6月底全部完成103路、103路支线、12路支线、晚间1路的线路优化调整工作，群众出行更加便捷。 公安分局：提升路口通行效率，现已完成4处交通堵点分析报告，2处路口4条路段交通堵点渠化改造设计；现已完成17条、179个路口单点优化， | 100% | 区城乡交运局 区公安分局 产发集团 |
| 6 | 实施章丘黄河防洪安全提升项目。对章丘黄河河段7处、46段坝防洪工程进行续建改建。 | 已完成年度任务。黄河下游十四五防洪工程章丘段涉及的蒋家控导、马家控导、河王控导、王家圈控导4处续建和蒋家控导、马家控导、王家圈控导3处改建共计46段坝已全部完工并投入使用，章丘黄河工程防洪能力进一步增强。 | 100% | 黄河河务局 区自然资源局 黄河街道 |
| 7 | 开展医药惠民工程。开展中医药三级服务体系建设，新建高品质国医堂；设置集采药品销售专柜的医保定点药店不少于200家，让群众用上质优价宜的集采药品。 | 卫健局：区级层面，山水泉城北城国医堂装修完工，家具、设备购置齐全，人员选配工作到位。资质申请已经提交济南市审批局，正在走准批手续，待资质审批通过后10月底启用。第二处国医堂地址选定山东警察学院内，占地600平方米，人员资质具备，已经全面打造完成并投入使用。街镇层面，20家镇街卫生院（社区卫生服务中心）已全部完成国医堂建设并开诊运行。村级层面，遴选出100家村卫生室（社区卫生服务站）建设中医阁，已全部完成。 医保局：已完成全年任务目标，在215家医保定点药店设置集采药品销售专柜，群众购药更加便捷。 | 99% | 区卫健局 区医保局 |
| 8 | 开展文化惠民活动。组织百姓剧场、民星才艺大赛、广场舞大赛等文化活动200场次以上；举办乡村好时节活动。 | 已完成年度任务。已开展文化惠民活动542场，惠及群众49.6万人。其中，区文化馆开展“我们的中国梦文化进万家”群众性小戏小剧巡演、“百姓剧场”“民星才艺大赛”、济南市章丘区第十三届广场健身舞大赛等文艺演出活动；区图书馆持续开展少儿公益故事会，大语文公益课堂，读书会等品牌系列活动。区博物馆开展“流动博物馆”、博物馆系列研学活动、“我们的节日”“博物馆里过大年”等系列文化活动。区城子崖博物馆持续开展龙山黑陶艺术精品展、城子崖研学活动,开展“张灯结彩送春联、文化惠民过大年”春节系列活动。办好乡村好时节等品牌节会赛事：围绕“乡村好时节·乐动生活”主题，相继指导举办了高官寨甜瓜季、白云湖生态文化旅游季、第六届过半年乡村振兴戏剧节等10余项活动。 | 100% | 区文旅局 |
| 9 | 开展“希望学堂”暑期托管活动。在各镇街同步开设“希望学堂”暑期托管班，统一招募持有教师资格证的专业志愿者和辅助志愿者，为1-6年级的特殊困境、留守等青少年提供免费托管服务。 | 已完成年度任务。共覆盖青少年286名。团区委进一步规范步骤、充实课程内容、延伸托管服务，在18个街镇同步开展“希望学堂”暑托班。为保证课堂取得实质效果，团区委采取面试+培训、保险+考勤、监督+指导的标准化管理模式，丰富课程设置，联合高校及公安、医院等社会资源走进课堂，开展走进华侨城欢乐荟、区生态环境监控中心、乡村博物馆等多地实践研学，设置武术、书法、漆扇、机器人、手工等10种特色课程，帮助学生丰富知识、开阔眼界。 | 100% | 团区委 各镇街 |
| 10 | 实施残疾人教育资助工程。对就读高中以上阶段的残疾学生及残疾人子女实施教育资助，优先享受国家省市有关部门教育资助。 | 已发放2023年度教育资助经费284.76万元。组织开展残疾学生及残疾人子女摸底调查，建立了教育资助台账。9月份，已组织开展教育资助申报审核，共完成1006名残疾学习及残疾人子女资助审核，10月份与相关部门进行查重比对，11月份申请资金拨付。 | 90% | 区残联 |
| 11 | 开展“放心消费在章丘”提升活动。对100家放心消费单位进行规范提升，为消费者创造良好的消费环境。 | 已完成年度任务。规范提升100家放心消费单位。同时，结合“3·15国际消费者权益日”，组织开展放心消费系列宣传活动，积极引导与群众生活消费相关的市场主体参与放心消费活动，不断扩大活动的影响力和覆盖面。 | 100% | 区市场监管局 |
| 12 | 实施便民消费提升项目。新引进商业品牌首店2家；建设改造社区一刻钟便民生活圈2个；建成至少1个数字人民币消费集聚区。 | 已完成年度任务。新引进商业品牌首店2家（山河悦购、茶猫），联合明水、双山、普集、黄河改造提升社区一刻钟便民生活圈4个。数字人民币消费集聚区建设方面，已建成1个数字人民币消费集聚区。2024年1月，章丘区明水古城数字人民币消费集聚区挂牌暨工商银行数字人民币硬钱包发布活动成功举办，标志着全市首笔数字人民币硬件钱包落地。联合工商银行等数字人民币运营服务银行，持续开展数字人民币宣传推广活动。 | 100% | 区发改局 商务服务中心 金融运行监测中心 |
| 13 | 实施“博爱光明”项目。对罹患白内障等需手术治疗的60岁以上困难群众实施专项医疗救助活动，全年救助困难群众2000人。 | 已完成年度任务。手术救助困难群众2519余人。2024年3月6日召开区红十字会承担民生实事工作推进会；项目承担机构明水眼科医院组织专家团队深入镇街村居（社区），开展眼病筛查，对罹患白内障、眼胬肉，需手术治疗的60岁以上困难群众实施专项救助，帮助患者重见光明。 | 100% | 红十字会 |
| 14 | 开展长者互助食堂活动。动员社工、慈善、志愿者组织等社会力量参与幸福院助老食堂运转，为农村老人提供助餐、文化娱乐、卫生清洁等服务。全年计划开展30周，涉及150个村以上、惠及老人6000人次。 | 目前，已开展长者互助食堂活动26周、180村次，惠及老人约6800余人次。 | 87% | 区委宣传部 区民政局 |
| 15 | 提高困难群众生活保障标准。将城乡低保标准、特困人员照料护理标准、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴提高5%以上，惠及困难群众3万人。 | 已完成年度任务。2024年1月起，章丘区城市低保标准由每人每月1045元提高到1114元，农村低保标准由每人每月814元提高到884元。农村特困人员照料护理标准按照自理、半自理和完全不能自理人员三种档次，由每人每月分别为281元、466元、932元提高到每人每月296元、491元、982元。 | 100% | 区民政局 |
| 16 | 开展人间真爱·助老助浴活动。为章丘户籍、享受长护险60周岁以上老年人群、80周岁以上有助浴需求的高龄老年人、不能自理的60周岁以上残疾人及其他有助浴需求的特殊群体老年人提供助浴服务。 | 已完成年度任务。已完成上门助浴106次，累计服务106名老人。在完成有助浴意愿申请的既定任务的同时，总结前期经验做法，筛选名单，面向更多符合条件的服务对象开展助浴活动。 | 100% | 区民政局 |
| 17 | 免费为低收入适龄妇女办理“两癌”保险。为全区18-70岁低收入妇女免费办理“两癌”保险，每人保额3万元。 | 已完成年度任务。本项工作分为摸排建档、核查投保两个阶段，3月中旬完成摸排建档工作，会同区民政局、区乡村振兴局、各街道（镇）妇联摸排全区低收入适龄妇女8000余人。5月底全区7727人已通过资格审核，完成投保。 | 100% | 区妇联 |
| 18 | 实施“生命安全·应急救护”培训项目。开展“生命安全应急救护”持证培训3000人，公益性“生命安全应急救护”培训3万人。 | 已完成年度任务。已开展持证培训3080人、公益性普及培训3.3万余人。其中，为企业员工、教师、干部职工、学生等有需求的群体开展“生命安全·应急救护”持证培训，培训持证急救员3080人。积极开展救护培训进机关、进社区、进学校、进企业、进农村、进集市、进夜市，防溺水宣传培训进校园、暑期红十字青少年急救营等多种活动，通过发放宣传册、制作宣传展板、现场讲解演示等多种形式，开展“生命安全·应急救护”公益性普及培训3.3万余人。 | 100% | 红十字会 |
| 19 | 实施知识产权惠企服务提升项目。建设线上线下融合一体的知识产权服务平台，创建区域性知识产权联盟，为企业提供培训、产学院交流、质押融资等服务。 | 开发区管委会已在双创基地建立线下知识产权运营(公共)服务平台，为园区企业、高校等提供产学研交流、合作、咨询等服务40余次；帮助企业更好的理解专利申请流程、规避风险、及保护自身的创新成果，提升企业发明专利申请的质量和成功率，明水经开区有效发明专利突破1787个。知识产权惠企服务线上平台已开始正式运行，目前访问量9700余次，知识产权基础服务、战略咨询服务、数据分析服务、法律维权服务、知产运营服务等功能模块已公开开放，为辖区企业无偿提供知识产权公益服务。 | 100% | 区市场监管局 明水经济技术开发区管委会 区工信局 |
| 20 | 实施市政路灯维护工程。更换城区25条路段的灯具，LED灯头4100余个，加装单灯控制器4100余套，更换灯杆内线5.5万米，搭建智慧管理平台，实现智慧控制。 | 已超额完成年度任务。市政路灯节能智慧提升工程自3月1日正式开工，共计更换城区32条道路、4817个灯头，加装单灯控制器4281个，更换灯杆内线5.8万米。所有提升道路实现智慧化控制，进入节能运行模式。 | 100% | 区城市管理局 |