济南市章丘区重点项目后评价管理暂行办法

（征求意见稿）

第一章    总    则

第一条  为健全重点项目管理体系，规范重点项目后评价工作，提高项目决策和计划安排科学性，提升重点项目全生命周期推进服务水平，根据《国家发展改革委重大项目后评价管理办法》《济南市重点项目建设推进管理办法》《济南市重点项目后评价管理暂行办法》等要求，结合工作实际，制定本办法。

第二条  省重大项目、省绿色低碳高质量发展重点项目、市级重点项目等重点项目后评价，以及使用中央预算内投资（国债）、地方政府专项债等政策性资金的项目后评价工作，适用本办法。

第三条  本办法所称重点项目后评价（ 以下简称项目后评价），是指选取有代表性的项目，在项目竣工验收并投入使用两年内，将项目建成后所达到的实际效果与项目的可行性研究报告和初步设计（含概算）文件及其审批文件、项目申请书及其核准（备案）文件的主要内容进行对比分析，找出差距及原因，提出评价意见和对策建议，并反馈到项目参与各方，形成良性项目决策和管理机制。根据需要，可以对同行业、同区域多个项目开展专题后评价。专题后评价既可以对项目全过程进行评价，也可以聚焦特定领域进行评价。

第四条  项目后评价应当遵循独立、客观、科学、公正的原则，保持顺畅的信息沟通和反馈，不断完善重点项目全生命周期推进服务体系。

第五条  区发展和改革局负责项目后评价的组织和管理工作。具体包括：维护“济南市项目全生命周期推进服务系统”项目后评价库，制定项目后评价制度，制定项目后评价年度计划，组织开展项目后评价工作，推动项目后评价成果应用，开展项目后评价工作宣传培训等。

第六条  项目行业主管（监管）部门、行政审批部门、招商引资部门负责配合区发展和改革局做好项目后评价相关工作，推动项目后评价成果应用。各街道（镇）负责协调项目单位，并配合区发展和改革局、项目行业主管（监管）部门、招商引资部门做好相关工作，推动项目后评价成果应用。项目单位负责开展自我总结评价，积极配合做好相关工作，及时、准确、完整地提供项目后评价所需要的相关文件资料，推动项目后评价成果应用。

第二章  工作程序

第七条  区发展和改革局于每年初选取部分具有代表性的项目，拟定项目后评价年度计划，印送有关项目行业主管（监管）部门、行政审批部门、招商引资部门、各街道（镇）和项目单位。

第八条  列入项目后评价年度计划的项目主要从以下项目中选择：

（一）对高质量发展、重大战略实施和重点领域安全能力建设、现代化产业体系构建、发展新质生产力有重大支撑和示范意义的项目；

（二）对实现碳达峰碳中和、节约资源、保护生态环境、促进社会发展有重大影响的项目；

（三）对优化资源配置、调整投资方向、优化产业布局有重要借鉴作用的项目；

（四）采用新技术、新工艺、新设备、新材料、新型投融资和运营模式，以及其他具有特殊示范意义的项目；

（五）跨区域、工期长、投资大、建设条件复杂，以及项目建设过程中发生重大方案调整的项目；

（六）征地拆迁、安置规模较大，在项目实施过程中发生过社会稳定事件的项目；

（七）使用中央预算内投资（国债）、地方政府专项债等政策性资金数额较大且比例较高的项目；

（八）提供的产品或服务实行政府定价的项目；

（九）重大社会民生项目；

（十）社会舆论普遍关注的项目；

（十一）省重大项目、省绿色低碳高质量发展重点项目、市级重点项目等重点项目；

（十二）政府投资项目；

（十三）其他法律法规规章规定需要开展后评价的项目。

第九条  列入项目后评价年度计划的项目应开展自我总结评价，项目单位应在收到项目后评价年度计划文件之日起 2个月内，将自我总结评价报告报送至区发展和改革局，并对自我总结评价报告及相关附件的真实性负责。情况特别复杂的项目在征得区发展和改革局同意后可适当延长报送期限，但延长的期限最长不超过1个月。

第十条  项目自我总结评价报告一般包括以下内容：

（一）项目概况：项目目标、规划政策符合性、建设必要性、建设内容和投资规模、项目单位及参建单位基本情况等。

（二）项目实施过程总结：前期工作和要素保障、投资概算执行、重大设计变更、资金使用、竣工验收、运行管理等。

（三）项目效益效果评价：财务及经济效益（如亩均税收、产值、营收、产业带动等)、社会效益、生态环境损益及环保措施实施效果、资源和能源节约利用与保护效果、技术效果等。

（四）项目目标及可持续性评价：目标实现程度及其差距和原因、项目可持续性等。

（五）项目总结：自我评价结论及相关建议。

开展专题后评价的项目主要聚焦专题评价内容进行自我总结评价，可简化编写其他内容。核准（备案）项目的自我总结评价报告主要根据项目申请书及其核准（备案）文件主要内容、核准（备案）要求执行等情况进行编写。项目自我总结评价报告内容的完整性和深度，应达到相应要求。

第十一条  项目单位在报送项目自我总结评价报告时，应结合行业特点和项目实际，根据项目后评价工作需要准备以下资料（如有）：

（一）项目前期文件。主要包括重点项目申报书、入园（区）协议、招商引资协议、项目建议书、可行性研究报告、初步设计（含概算）文件、项目申请书、资金申请报告、开工报告、用地预审与规划选址报告、压覆矿产资源评估报告、环境影响评价报告、安全预评价报告、节能报告、重大项目社会稳定风险评估报告、洪水影响评价报告、航道通航条件影响评价报告、水资源论证报告、水土保持报告、金融机构出具的融资承诺文件等资料，以及相关批复文件。

（二）项目实施文件。主要包括项目招投标文件、主要合同文本、年度投资计划、施工图审查资料、施工许可证、设计变更资料、概算调整报告、监理报告、环保“三同时”竣工验收报告、环境影响后评价文件等相关资料，以及相关批复文件。

（三）其他资料。主要包括项目结算和竣工财务决算报告及资料，项目运行和生产经营情况，财务报表以及其他相关资料，与项目有关的审计报告、监督检查或督导报告、数据资料等。

核准（备案）项目主要提供上述清单中与项目申请书及其核准（备案）文件主要内容和核准（备案）要求执行等情况相关的资料。

第十二条  区发展和改革局应根据后评价实际，联合项目行业主管（监管）部门、行政审批部门、招商引资部门、相关街道（镇）组建工作组，在现场调查、资料收集和社会访谈的基础上，结合项目自我总结评价报告，对照可行性研究报告、初步设计（含概算）文件、重点项目申报书及其立项文件的相关内容，对项目进行全面系统的分析评价。侧重对专题评价内容开展深入系统的分析评价，并加强与同行业、同区域项目的对比分析，在规定时限内完成项目后评价任务，形成合格的项目后评价报告。

第十三条  项目后评价报告一般包括以下内容：

（一）概述：项目基本情况、项目自我总结评价报告主要结论、项目后评价开展情况及主要结论。

（二）项目前期决策总结与评价：规划政策符合性、建设必要性评价，可行性研究报告、初步设计（含概算）、项目申请书及其立项文件主要内容和调整情况及其评价。

（三）项目建设准备和实施总结与评价：开工准备、建设过程、组织管理、安全生产、资金落实和使用、竣工验收等情况及其评价。

（四）项目运行总结与评价：运行效果、制度建设执行等情况及其评价。

（五）项目效益效果评价：财务及经济效益(如亩均税收、产值、营收、产业带动等)、社会效益、生态环境损益及环保措施实施效果、资源和能源节约利用与保护效果、技术效果等评价。

（六）项目目标及可持续性评价。

（七）项目后评价结论及意见建议。

开展专题后评价的项目主要聚焦专题评价内容进行总结和评价。核准（备案）项目主要对项目申请书及其核准（备案）文件主要内容、核准（备案）要求执行等情况进行总结和评价。

- 第十四条  项目后评价一般采用定性和定量相结合的方法， 主要包括逻辑框架法、调查法、对比法、打分法、综合指标体系评价法、项目成功度评价法等，并统筹运用信息技术、大数据、遥感监测等现代化手段。项目后评价持续探索创新科学、有效、适用的评价方法。

- 第十五条  项目后评价应当按照适用性、可操作性、定性和定量相结合原则，制定规范、科学、系统的评价指标。应当根据项目特点和后评价要求，在充分调查研究的基础上，确定具体项目后评价方案。

第十六条  在正式形成项目后评价报告前，应当采取适当方式听取项目单位意见，并将项目单位意见作为报告附件。对于涉及公众利益的非涉密项目，在开展项目后评价过程中，应当采取适当方式听取社会公众和行业专家的意见，并在项目后评价报告中予以客观反映。

第三章    成果应用

第十七条  区发展和改革局根据项目后评价报告，在征求有关方面意见基础上，形成项目后评价成果。将项目后评价成果作为规划制定、政策调整、制度优化、投资决策、资金安排、项目谋划、项目管理的重要参考依据。

第十八条  区发展和改革局应当及时将项目后评价成果提供给行业主管（监管）部门、行政审批部门、招商引资部门、各街道（镇）和有关部门参考，共同推进成果应用。

第十九条  区发展和改革局应当会同有关部门定期以适当方式汇编项目后评价成果并视情况提供给项目行业主管（监管）部门、行政审批部门、招商引资部门、各街道（镇），推广通过项目后评价总结出来的成功经验和做法，不断提高投资决策和项目管理水平。

第二十条  对于通过项目后评价发现的问题，按照《政府投资条例》《企业投资项目核准和备案管理条例》《中央预算内投资项目监督管理办法》等相关规定处理。项目推进责任单位应指导项目单位深入分析问题原因，提出改进意见并认真落实，项目单位应及时将相关落实情况报送区发展和改革局、项目行业主管（监管）部门、行政审批部门、招商引资部门和各街道（镇）。

第二十一条  区发展和改革局适时对部分后评价项目进行回访，重点了解项目后评价工作开展、成果应用及相关改进意见落实情况。

第四章    监督管理

第二十二条  参与项目后评价任务的单位应对项目后评价报告质量及相关结论负责，对项目后评价过程中掌握的国家秘密、商业秘密等负有保密责任。参与项目后评价任务的单位及其人员，不得收取项目单位的任何费用，不得向项目单位摊支成本。

第二十三条  项目单位存在不按时限提交自我总结评价报告，隐匿、虚报瞒报有关情况和数据资料等行为的，应当责令整改，明确整改期限，督促整改落实，情节严重的依法依规严肃处理；涉嫌违纪违法的问题线索，按照规定移交纪检监察部门、司法机关处理，依法依纪追究其行政或法律责任。

第五章    附  则

第二十四条   项目行业主管（监管）部门、行政审批部门、招商引资部门、各街道（镇）可结合各自工作实际，参照本办法开展项目后评价。

第二十五条   本办法由区发展和改革局负责解释。

第二十六条   本办法自2026年**月***日起施行，有效期至 ***年***月***日。

济南市章丘区发展和改革局          2026年**月**日印发