2025年民生实事项目进展情况调度表（四季度）

| 序号 | 任务目标 | 责任单位 | 进展情况 | 完成率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展促进高质量充分就业行动。全年实现新增城镇就业7600人，推进“社区微业”行动计划，新建20家就业服务驿站。至少两周开展一次“周五职聘”活动。 | 区人社局 | 已完成全年任务。 2025年，实现城镇新增就业9702人，完成全年指标任务的127.66%。召开全区“社区微业”工作推进现场会，在2024年度打造标准的基础上，优化设计方案，突出各站点的自身特色，因地制宜促进群众就近就业。21家就业驿站示范点全部完成。开展2025年春风行动招聘会18场，提供就业岗位1.8万个，达成就业意向5000余人。依托章丘融媒、百脉直聘等平台每周开展线上招聘会累计34场，提供岗位16035个。开展周五职聘线下招聘会22场，线上带岗同步开展，周五职聘活动品牌影响力持续提高。 | 100% |
| 2 | 建设中小学、幼儿园食堂大宗食材安全管理追溯平台项目。依托国开集团原有大宗食材统一采购平台，增设食品安全智慧监管系统，将全区32所学校食堂和食品供应商统一纳入监管平台，做到食品全流程溯源检测，订单信息全留痕，实现大宗食材采购全程可追溯，全面提升校园食品安全源头治理水平，全力守护5万余名师生饮食安全。 | 区市场监管局、 国开集团 | 已完成全年任务。 市场监管局：联合教体局对学校食堂目前集采平台使用情况进行调度，对平台工作人员食材追溯、检测功能使用进行培训指导，完善平台功能，实现对经营主体资质、原材料进货查验、食品安全检测等进行全过程动态监管。 国开集团：截至2025年5月，已完成32所公办中小学及幼儿园、4所民办学校食堂原料采购及食品溯源平台接入；与32家中小学食堂完成签约，实现区域内重点校园食堂100%全覆盖，为5万余名师生食材安全溯源提供保障，构筑起坚实的食品安全防线。 | 100% |
| 3 | 开展中小学幼儿园周边安全综合治理。对44所中小学校和63所幼儿园升级改造“可视化一键报警”、硬质隔离、护学通道、保安执勤、护学岗等安防设施设备，完善校园周边安全防范应对机制，切实保障中小学幼儿园校园周边安全。 | 区教体局 | 已完成全年任务。 开学前，检查组对全区校园周边安全综合治理开展全面检查，检查学校幼儿园110所，发现隐患68个，已全部整改到位。2月11日召开校园安全培训会，推进“一键报警”升级、硬质隔离、护学通道、保安执勤、护学岗等工作。开学后，对全区107所中小学和161所幼儿园全域检查。各学校门口安装限速标志、警示标识等各类标志牌1480个，新施划各类标线15000多平方米，新购置隔离墩5200余个，拒马完全按规定尺寸配备到位，根据实际设置减速丘、人行横道和交通信号灯。排查校外托管机构203家，42所学校周边存在流动摊贩，数据推送相关部门。调取托管机构数据699家，分类梳理推送；协调8个街道和派出所，分析研判重点人员管控等校园周边安全问题。召开校车安全警示教育和现场培训会，全区校车经营业主、驾驶人、照管员400余人参加；协调国开集团推进校园“一键报警”系统升级改造。检查校车72部，发现并消除问题隐患3个。召开预防未成年人犯罪工作协调会，建立联动工作机制。4月30日联合公安部门对全区所有中小学幼儿园安保力量开展最小应急单元培训，5月12日开展校园突发事件应急演练，提高校园突发事件应急处置能力。开展重点学生管理和违禁物品排查，推进预防未成年人违法犯罪工作。对校园周边安防设施开展回头看，巩固治理成果。通过开展校园周边安全综合治理，建立了党委和政府领导、部门分工负责的学校周边安全工作机制，定期研判分析校园周边安全形势和治安状况，研究制定系统性、针对性防范措施；建立校园周边安全专家队伍，加强分级分类指导，“一校一策”持续改进和提升校园周边安全综合治理水平；强化校地联动、警校互动，合理划分责任边界，明确共管责任，构建起上下联动、左右协同、内外结合、规范有序、科学高效的综合治理格局，校园安全形势持续向好。 | 100% |
| 4 | 建设区人工智能教育示范中心。在区青少年科技艺术活动中心，建设人工智能科技体验区、人工智能教学实验室、人工智能教育大数据中心，构建人工智能实验教学服务平台，服务教师、学生的人工智能教学、研学、赛事、等级考试等活动，提升人工智能教育教学基础。 | 区教体局 | 已完成全年任务。 章丘区人工智能教育示范中心项目，建设内容为10个人工智能实验室及人工智能体验区、人工智能教育大数据中心等，总投资约1800万元，项目选址为章丘区科艺中心（青少年宫）。项目于2024年4月19日发布采购意向，招标文件经专家论证，区大数据局、区投资评审中心和区财政局已完成审核，并于3月6日发布中标公告，中标单位为威盛电子（山东）集团有限公司，于4月1日签订合同。项目于6月4日正式开工，截止10月底，所有教室展区全部装修装饰完成，相关设备全部进场安装调试完毕，全区人工智能示范中心正式建成投入使用。 | 100% |
| 5 | 实施健康养老促进工程。完善“区镇村家”普惠型四级医养结合服务体系，建成医养结合机构4家，医养结合床位占比率达到45%，65岁以上老年人医养结合服务率提高到95%，实现安宁疗护全覆盖、长期护理全受益。 | 区卫健局 | 已完成全年任务。 4家医养结合机构改造完成并发证投入使用，新增床位300张，入住200余人。医养结合床位占比率达到45%，65岁以上老年人医养结合服务率达到95%，全区医养结合工作得到了持续深入发展，实现了安宁疗护全覆盖、长期护理全受益。 | 100% |
| 6 | 实施“长者互助食堂”志愿服务项目。聚焦提升农村养老服务水平，动员慈善组织、社会工作者、志愿者队伍等社会力量积极参与农村幸福院助餐活动，有效解决农村老人就餐难问题。同时，协调基层医疗机构参与活动，提供义诊、健康宣讲等服务，助力打通农村养老服务“最后一公里”。活动开展不少于30周、230村次，参与志愿者人数不少于1150人。 | 区民政局、社会工作部、 区卫健局 | 已完成全年任务。 2025年“长者互助食堂”志愿服务活动累计开展32周，349村次，惠及老人20000余人。 | 100% |
| 7 | 实施“特需儿童慈善救助”项目。筹集捐赠资金25万元，对300余名需要长期在区人民医院、区中医院、区妇幼保健院开展康复训练的特需儿童给予救助，切实减轻特需儿童家庭经济负担。 | 区民政局 | 已完成全年任务。 通过前期电话回访、档案资料查阅等方式，摸底排查长期进行康复训练的特需儿童数量。目前章丘慈善总会为在中医院、区妇幼保健院进行康复训练的特需儿童共346人，拨付资金28.1万元，切实减轻了特需儿童家庭经济负担。 | 100% |
| 8 | 免费为低收入适龄妇女办理“两癌”保险。为全区18-70岁低收入妇女免费办理“两癌”（乳腺癌和宫颈癌）保险，每人保额3万元。 | 区妇联 | 已完成全年任务。 本项工作分为摸排建档、核查投保两个阶段。精准化摸排符合投保条件的适龄妇女，做好信息比对收集，及时做好后期投保、下发保单、出保工作。前期会同区民政局、区乡村振兴局，对接各街道（镇）妇联共摸排全区低收入适龄妇女8000余人，最终筛查符合投保妇女7573名，现已全部完成投保工作。截至目前，2025年有5名低收入妇女患病，共计14.1万元的理赔金。同时，对接各街道（镇）妇联，联合区妇幼保健院常年开展“两癌”免费查体工作；针对低收入患病妇女定期回访慰问，持续做好帮扶救助. | 100% |
| 9 | 开展公众聚集场所电梯安全责任险全覆盖行动。推动全区办理使用登记的850台在用公众聚集场所电梯购买电梯安全责任保险，投保率100%，让市民出行乘坐电梯更放心。 | 区市场监管局 | 已完成全年任务。 区市场监管局安排专人对全区850台在用公众聚集场所电梯安全责任险投保情况进行动态管理，列出电梯台账，实施动态更新，对保险期限提前2个月进行提醒预警，确保线上预警、及时覆盖。目前已督促电梯使用单位对850台在用公众聚集场所电梯及时投保，已完成100%。 | 100% |
| 10 | 开展文化惠民活动。组织“文化进万家”村晚、民星才艺大赛、广场舞大赛、青少年舞蹈大赛、群众性小戏小剧巡演等活动；开展非遗进校园、进景区、进社区等活动；组织全民阅读推广，举办书画摄影展，持续性开展艺术类公益培训等文化惠民活动500场次以上。 | 区文旅局 | 已完成全年任务。 2025年，共计开展活动1100余场，惠及群众104万余人。其中，春节期间开展的“非遗贺新春我的家乡年”活动，共进行视频直播13场，投放短视频42条，总播放量达164.5万余次，短视频《章丘芯子》单条播放量达133.2万次。三德范村评为全国“村晚”示范展示点，在国家公共文化云、齐鲁壹点等国家、省、市级媒体全程直播，惠及现场近5万游客和线上50多万名观众。 | 100% |
| 11 | 实施公共停车场（位）建设。整合企事业单位、老旧小区、道路两侧资源，通过新建、改造、共享等方式，缓解企业、小区周边职工及居民停车难问题。计划新增750个停车场泊位，设置150个路内停车位。 | 区住建局、 交警大队 | 已完成全年任务。 住建局：计划建设中钰匠鑫、临工中租、雪花啤酒厂南门、华东风机和青开产业园4个停车场，规划建设878个停车泊位。中钰匠鑫、临工中租停车场规划建设270个停车位已完成；雪花啤酒厂南门停车场规划建设约300个停车位已完成。华东风机和青开产业园停车场规划建设308个停车位已完成。 交警大队：规划设置150个路内停车位，截至5月31日，已施划155个停车位。 | 100% |
| 12 | 优化调整公交线路。根据市民需求，同时考虑公交车与地铁八号线接驳运营工作，优化调整3路等5条公交线路。 | 区城乡交通运输局 | 已完成全年任务。 5月10日完成19路公交线路优化调整，9月17日完成3路、13路、12路、22路、12路支、4路支公交线路优化调整。通过此次公交线路优化调整，进一步畅通公共交通衔接，为市民提供更便捷高效的出行服务。 | 100% |
| 13 | 实施全域光储充检一体化综合能源项目（二期）。在各镇街和城区商业中心、休闲中心、老旧小区等公共停车场，建设充电设备终端840个，各镇街充电设施逐步布设，满足市民充电需求。 | 区发改局、 产发集团 | 已完成全年任务。 明水古城、公交枢纽特惠场站、济南中建西部场站、鑫科悦充电站等35处站点已投入运营，共计完成充电终端845个，圆满完成了建设任务。 | 100% |
| 14 | 深化数据赋能高效办成村里“那些事”。深化电子证照、电子印章及人口数据库等政务数据资源对基层政务服务的支撑力度，推进人社、卫健、民政等20余项基层小微事项线上办理，实现表单免填报、证照免提交、盖章免跑腿、材料免打印。 | 区大数据局 | 已完成全年任务。 制定出台《印发关于深化数据赋能高效办成“村里那些事”的实施意见的通知》（章政办字〔2025〕5号），从政策上保障深化数据赋能高效办成“村里那些事”落实落地。截至目前已实现63项基层小微事项的线上办理，逐步扩大“村里那些事”数字化应用使用范围，已实现高龄津贴申报、线上五步议事法、村级合同联审、丧葬费领取等21个“村里那些事”高效应用，通过数据赋能实现“村里那些事”办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化，大幅提升基层群众和工作人员的幸福感、满意度。 | 100% |
| 15 | 开展“畅享泉城购好品在章丘”2025年系列促消费活动。开展4场汽车巡展、2场家电促销、12场商超购物节活动；新引进商业品牌首店2家，建设改造社区一刻钟便民生活圈1个。 | 区商务服务中心 | 已完成全年任务。 制定下发《“畅享泉城购 好品在章丘” 2025年系列促消费活动》方案，区委召开2025章丘消费提升行动大会，安排部署全年促消费活动。举办了10场家装家电以旧换新促消费活动：3月在和谐广场举办“畅享泉城购 好品在章丘”启动仪式；4月2025年住房和家电促消费活动；5月“情系职工办实事·以旧换新促发展”家电专项补贴活动；6月家电、家居惠民双补贴大型专场活动等；7月份开展“情系职工享福利·百亿补贴惠章丘”专项补贴活动；10月召开“畅享章丘 双节焕新”促消费活动。章丘汽车销售联盟持续开展汽车巡展活动，举办明泉厂区汽车展销会、“平陵田园赏花季”汽车消费活动、章丘春季车展、齐鲁春节车展、汽车消费补贴展销会等5场活动；组织东方冷库、大润发、喜加等重点商超开展促消费活动15场（如“畅享泉城购·好品在章丘”东方冷库大学城店重装开业，“畅享泉城购·好品在章丘”大润发周年庆，8月份开展“毕业季”促消费活动，9月份开展“大学开学季 吃喝玩乐购”、“礼遇教师节”促销活动）通过“季季有主题，月月有活动、周周有场景”，发挥消费乘数效应。首店经济：指导和谐广场招引山东首店珮姐老火锅（国内品牌（重庆）），全省首发经济“我的宇宙XR体验馆”（济南华侨城欢乐荟店）开业。下步持续指导华侨城、明水古城、供销农贸城、城东综合体进行招引首店。改造提升明水（百脉泉、眼明泉）、双山（乐府社区、文化路）、龙山5个一刻钟便民生活圈。 | 100% |
| 16 | 实施“关节新生人道助行”项目。对全区45-75岁患有膝、髋关节疾病的患者，经筛查确定适合置换手术的，自费部分提供每人不超过3万元的资助。 | 区红十字会 | 已完成全年任务。 此项目共有两项任务，一是对全区45-75岁患有膝、髋关节疾病的患者进行摸底筛查，建立台账，实施动态管理，18个街道全部筛查。二是对筛查出符合条件的人员，实施免费关节置换手术。共筛查出符合条件的人员5名，并全部完成手术，患者恢复良好。 | 100% |
| 117 | 提升长期护理参保人员压疮治愈率。组织医疗机构和长期护理保险定点机构专业人员，上门为长期处于失能状态的参保人群提供医疗服务治疗压疮，治愈率达到80%以上。 | 区医保局 | 已完成全年任务。 建立压疮患者基本信息工作台账，每周调度压疮患者“一人一方案”制定及执行情况，每月统计压疮患者治愈率。截至目前压疮总人员347人，治愈143人，在治疗35人，死亡169人，压疮治愈率为80.3%，完成2025年制定的任务目标治愈率达到80%以上。 | 100% |
| 18 | 实施农业社会化服务项目。认真进行小麦病虫害监测预警防控，针对小麦中后期“条锈病”等病虫害易发多发、蔓延迅速实际情况，组织农业社会化服务组织实施“一喷三防”统防统治项目，以飞防为主要形式，防治面积70万亩以上。 | 区农业农村局 | 已完成全年任务。 一是认真开展小麦病虫情、墒情监测预警。先后制定发布病虫害防治技术情报8期、土壤墒情简报5期。通过公众号等发布42期各类小麦管理技术意见，指导种植户科学管理。二是实施小麦“一喷三防”统防统治项目。项目由济南市农业农村局统一招标，采购了高效低毒农药、叶面肥、调节剂和防治服务。19家社会化服务组织300余架植保无人机作业13天，对全区70余万亩小麦实施了全覆盖统防统治。作业完成后，技术人员对防治效果进行了调查，病虫害综合防治效果93.2%，有效控制了病虫危害，延长了小麦灌浆期，为夏粮丰收奠定了良好基础。 | 100% |
| 19 | 优化提升政务服务能力。深入推进“高效办成一件事”改革，拓展不低于20项集成化服务场景。深化工程建设项目“六即”服务，探索工业项目“租赁即办证”。开展“亲清会客厅·周末有约”活动不少于25期，提升企业诉求解决质效。联合党建工作区打造“党建+政务综合”服务品牌。 | 区行政审批服务局 | 已完成全年任务。 一是扎实推进“高效办成一件事”，推动国家省市29件重点事项清单落地实施；在全市首推营业执照和经营许可“联变联销”，40项高频事项实现证照联办、联变、联销“三联办”；结合章丘实际拓展应用场景，依托章丘数据要素融合赋能平台，与大数据局联合，实现特困人员供养给付、居民养老保险补缴等29项基层小微事项表单免填写、证明免提交、盖章免跑腿。二是优化工程建设项目服务专区，整合12个部门115项进驻事项，进一步优化流程，推行“开工一件事”“固定资产投资一件事”“联合验收一件事”“水电气暖网联合报装一件事”等改革。2025年以来，已服务三庆双创大厦等41个项目办理“开工一件事”，服务供销社智能分配和应急保障基地等重点项目落地。积极推进“租赁即办证”，11月12日区行政审批服务局上门为山东将山铁路物流集团有限公司“公转铁多塔式联运铁路物流园项目”送上建筑工程施工许可证，“租赁即办证”落地，标志着我区在破解租赁用地项目审批难题方面实现突破。三是2025年以来共开展“亲清会客厅”活动25期，为企业解决各类困难问题80个。“亲清会客厅”典型做法获“济南市提升城市软实力创新案例”。四是深化“党建+政务综合”品牌建设。针对商事登记、食品经营许可等高频事项，安排工作人员下沉党建工作区办理，让群众办事不出村居。依托济南市网格化服务管理平台，将营业执照办理过程中的关键步骤“住所（经营场所）相关证明材料核验”环节置入该平台的“村里那些事”模块，实现对住所标准化数据库以外的地址信息在线核验，目前已办理14家，全面推开后，预计可解决全区基层约2万户无房产证明业户的营业执照办理问题。 | 100% |
| 20 | 实施计量助企惠民服务提升项目。对全区300家左右中小企业，在实验室建设、计量溯源、计量管理体系建设、技术培训、计量法律法规政策宣贯等方面提供“一企一策”计量精准服务。开展计量惠民检定活动，免费检定农贸市场电子秤1000台以上，免费检定加油站点加油枪1000把以上，免费为群众张贴“手机砝码”1000个以上。 | 区市场监管局、 综合检验检测中心 | 已完成全年任务。 区市场监管局：目前，已完成年度计划100%。目前区市场监管局已完成1122台商超农贸市场电子计价秤的免费检定工作，以及1026台加油站点加油枪的免费检定。分别在枣园街道、普集街道明珠花园小区、鲁能社区、宁家埠大集和各大集贸市场，开展“手机变砝码”进社区活动、进农村活动，累计发放手机砝码贴签1035张。自2月28日起，组织全区超110家加油站负责人参加计量助企培训，召开涉及辖区内大型商超集贸市场的计量工作座谈会，深入辖区191家使用计量器具的中小型工业及服务业企业，开展“上门走访+集中座谈”活动。截至目前共为辖区内305家计量器具使用单位提供精准计量服务。 综合检验检测中心：目前完成年计划100%。已免费检定商超农贸市场的电子计价秤1122台件；检定燃油加油机1026枪，“手机变砝码”进市场、进社区、进学校活动，已免费为群众张贴“手机砝码”1035个。 | 100% |